**বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

**(চূড়ান্ত বার্ষিক মূল্যায়ন)**

সংস্থা : কৃষি তথ্য সার্ভিস।

মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

| **ক্রম** | **উদ্দেশ্য**  **(objectives)** | **বিষয়ের মান**  (Weight of Subject) | **কার্যক্রম**  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯  (Target/Criteria Value for FY) | | | | | **চূড়ান্ত**  **মূল্যায়ন (অর্জন)** | **স্কোর**  **(Mark)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | 9 | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| 1 | উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩১-০৭-২০১৮ | ০৫-০৮-২০১৮ | ০৯-০৮-২০১৮ | ১৪-০৮-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | 31-07-2018 | 4 |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১.২.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ০৫-০৮-২০১৮ | ১৩-০৮-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ২৪-০৮-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৮-২০১৮ | 1 |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-০৮-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ২৫-০৮-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ১৬-০৮-২০১৮ | 2 |
| 2 | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ১০ | ৯ | ৮ | - | - | 5 | 4 |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - | 100 | 2 |
| 3 | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা | ­৩ | ১ | - | - | - | - | 1 | 3 |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ৩ | 25 | - | - | - | - | 25 | 3 |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ২ | 5 | - | - | - | - | 5 | 2 |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | 3 | 2 |
| 4 | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাই পূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ৩০-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-০৯-২০১৮ | ২০-০৯-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ২ |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে আপলোডকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-০৯-২০১৮ | ২০-০৯-২০১৮ | ২৫-০৯-২০১৮ | ৩০-০৯-২০১৮ | 25-09-2018 | ১ |
| 5 | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ ন্যূনতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২০-০৫-২০১৯ | ২৬-০৫-২০১৯ | ৩০-০৫-২০১৯ | - | 0 |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবন প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প ও সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ | ০১ | - | - | - | - | 01 | 4 |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ০৫-০৫-২০১৯ | ১২-০৫-২০১৯ | ১৬-০৫-২০১৯ | ২০-০৫-২০১৯ | ২৫-০৫-২০১৯ | ১৬-০৫-২০১৯ | 1 |
| 6 | ইনোভেশন শোকেসিং | ১০ | ৬.১ ন্যূনতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-০৫-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | ১০-০৬-২০১৯ | ১৫-০৬-২০১৯ | 22-06-2019 | 6 |
| ৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 7 | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১০-০৬-২০১৯ | ১৬-০৬-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | ২৫-০৬-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | 10-06-2019 | 4 |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-০৬-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | ২৫-০৬-২০১৯ | ২৮-০৬-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ২৫-০৬-২০১৯ | 2 |
| 8 | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুতকরণ | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | ২৯-০৮-২০১৮ | ০৫-০৯-২০১৮ | ১০-০৯-২০১৮ | ১৫-০৯-২০১৮ | ২০-০৯-২০১৮ | ২৯-০৮-২০১৮ | 3 |
| ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা (জন) | ৩ | ২ | ১ | - | - | - | - | 0 |
| 9 | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৫ | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 5 |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ / নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | ২ | ১ | - | - | - | 3 | 2 |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ / নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - | - | 3 | 3 |
| 10 | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | 8.00  লক্ষ | 6.00 লক্ষ | 5.00 লক্ষ | 3.00 লক্ষ | 2.00  লক্ষ | 7.00  লক্ষ | 2 |
| ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | 90 | 85 | ৮০ | - | - | 100 | 2 |
| 11 | পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকেরসংখ্যা | ৩ | ১ | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 12 | ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ ওয়েবসাইটে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১-১২-২০১৮ | ০৩-০১-২০১৯ | ০৮-০১-২০১৯ | ১৫-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৮ | ৩ |
| 13 | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ ন্যূনতম ০১টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-০২-২০১৯ | ১৭-০২-২০১৯ | ৩১-০৩-২০১৯ | ৩০-০৪-২০১৯ | ৩০-০৫-২০১৯ | 15-02-2019 | 4 |
| 14 | সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ ন্যূনতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-০৫-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | ১০-০৬-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | ১৫-০৫-২০১৯ | 3 |
| 15 | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৪-০৮-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | ২৬-০৮-২০১৮ | ২৮-০৮-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | ১৪-০৮-২০১৮ | 3 |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ সংস্থার আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ২ | ১ | - | - | 3 | 3 |
| 16 | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব- মুল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | ৩১-০১-২০১৯ | ০৫-০২-২০১৯ | ১০-০২-২০১৯ | ১৭-০২-২০১৯ | ২৫-০২-২০১৯ | 28-০১-২০১৯ | 3 |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ০৫-০২-২০১৯ | ১০-০২-২০১৯ | ১৭-০২-২০১৯ | ২০-০২-২০১৯ | ২৫-০২-২০১৯ | 29-01-2019 | 1 |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-০৭-২০১৯ | ২০-০৭-২০১৯ | ২৫-০৭-২০১৯ | ২৭-০৭-২০১৯ | ৩১-০৭-২০১৯ | 15-07-2019 | 3 |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-০৭-২০১৯ | ২৫-০৭-২০১৯ | ২৭-০৭-২০১৯ | ৩১-০৭-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | 18-07-2019 | 1 |

পরিচালক

কৃষি তথ্য সার্ভিস